两校团委工作联合办公室

关于加强合校学生搬迁工作的实施方案

为进一步贯彻落实《华南热带农业大学与海南大学合并筹备工作领导小组关于成立两校党政联合工作机构的通知》（新海校筹〔2007〕13号）和《关于加强联合办公和抓紧落实合并工作任务的通知》（新海校筹〔2007〕15号）文件精神和两校合并筹备领导小组的指示，扎实推进两校合并期间学生搬迁工作，帮助两校学生树立服务学生搬迁工作的集体意识和大局观，统一思想，提高认识，维护学校正常办学秩序，提高工作效率，保障两校合并工作平稳顺利完成，特制定本实施方案。 
  一、指导思想 
     以“三个代表”重要思想为指导，落实科学发展观，在两校合并筹备工作领导小组的领导下，统一思想，提高认识，凝聚合力，扎实工作，引导和激励两校学生树立服务两校合并工作的大局意识和集体观，切实保障两校合并期间学生搬迁工作平稳顺利进行。
 二、工作宗旨

携手搬迁  齐唱和谐

三、工作机构

成立合校学生搬迁工作两校团委工作联合办公室工作小组。组长由符成彦、张继友担任，副组长由蒙秋妍、谭勇担任，组员由陈广锐、吴昊、李劲松、林琛和各基层团委书记组成。

四、工作任务

（一）达到一个目标：统一思想，保障两校合并期间学生搬迁工作平稳顺利完成。

（二）成立两个服务队：1、成立学生党员搬迁工作志愿者服务队；2、成立学生干部搬迁工作志愿者服务队。

（三）营造三个氛围：1、营造和谐校园文化氛围；2、营造文明宿舍文化氛围；3、营造温馨热闹、团结友爱氛围。

（四）做好四个工作：1、做好搬迁前学生的思想工作；2、做好接收搬迁学生的宿舍成员的思想工作；3、协助做好学生搬迁期间的工作；4、做好引导搬迁学生尽早投入学习工作。

五、工作内容

（一）深入开展搬迁工作期间两校学生的稳定教育工作和宣传工作，提高认识，把思想和行动统一到两校合并的大局中来。发放调查问卷，了解两校学生在合并搬迁期间的思想状况。

（二）重点做好儋州校区文法学院和经济管理学院搬迁学生的思想政治教育和心理健康教育工作，减轻或消除搬迁学生的心里可能存在的障碍。

（三）召开海甸校区法学院、经济管理学院、政治与公共管理学院和外国语学院迎接搬迁学生工作动员会，号召同学们积极行动起来，热情迎接搬迁学生。

（四）各级团委在搬迁学生进驻宿舍前，要仔细检查搬迁学生宿舍水电、网线、桌椅、卫生等情况，发现问题要及时和有关部门沟通协调进行整修；开展“文明搬迁 整洁让房”活动，动员因合校需要调整宿舍的海甸校区的学生在搬出宿舍前，做好原住宿舍的清洁卫生，营造文明温馨、团结友爱的宿舍文化氛围，迎接儋州校区同学的到来。

（五）成立校院两级学生党员搬迁工作志愿者服务队和学生干部搬迁工作志愿者服务队。协助做好搬迁学生的迎接、住宿安排等工作，及时提供相关服务工作。

（六）校学生会自律会要成立协助搬迁工作纪律督察队，协助维持正常的搬迁工作秩序。

（七）设置搬迁学生接待站，在海甸校区的学生宿舍区内设置一个总接待站（暂定8号宿舍楼前），四个分接待站，统一接待儋州校区搬迁学生。接待站要安排学生党员、学生干部值班，保证2名院级学生志愿者帮助1名搬迁同学，每辆货车安排6名校级志愿者负责卸下学生行李，每栋搬迁宿舍楼前安排2名校级礼仪队员、3-4名校级学生志愿者负责引导、帮忙。

（八）设置学生搬迁工作热线电话（校学生会办公室电话：66187061），安排工作人员值班，为搬迁同学排忧解难。

（九）开展学生党员“一帮一”送温暖活动，即一名学生党员联系一间搬迁到海甸校区学生的宿舍，帮助搬迁同学熟悉校园、了解海甸校区学习、用餐、作息等情况，了解搬迁同学们的思想动态。

（十）海甸校区法学院、经济管理学院、政治与公共管理学院和外国语学院团委书记应提前与儋州校区文法学院团委书记联系，并了解对口搬迁学生的基本情况（如学生名单、在校任职情况、是否党团员、是否贫困生及搬迁入住宿舍等），及时研究制定院内各学生组织接收搬迁优秀学生干部的实施方案。做好搬迁学生尤其是特困生、少数民族学生的学习生活安排，要及时为特困生送温暖。如搬迁学生中有回族学生，则尽量安排海甸校区的回族学生联系他们，帮助他们尽快适应新环境。

（十一）制作“温馨提示”卡片，提前放入搬迁学生所住宿舍中，卡片内容有：所在学院学工办老师及负责该宿舍的学生党员（学生干部）联系电话，校团委和校学生会办公室电话，方便入住学生有困难找组织，找老师，找学生党员（学生干部），让入住学生切实感受到大家庭的温暖。

（十二）协助举办迎接搬迁学生欢迎会，以座谈会、联欢会、集体生日会等形式，营造良好氛围，齐心共建和谐校园。

（十三）努力做好在校外租房、考研等学生群体的思想教育工作，积极引导学生服从两校合并工作大局，维护正常的学习工作秩序。

六、工作安排

两校团委工作联合办公室加强学生搬迁工作的具体安排详见《两校团委工作联合办公室加强合校学生搬迁工作任务安排表》（附件1）和《两校团委工作联合办公室合校学生搬迁接待日工作方案》（附件2）。

七、工作要求

（一）加强领导，积极动员广大学生尤其是学生党员和学生干部参与到搬迁工作中，各级团学组织要制定切实可行的实施方案，保障学生搬迁工作顺利完成。

（二）统一思想，提高认识，讲究工作方法，提高工作效率，优化工作机制，认真贯彻落实各项任务安排。

（三）进一步增强服务意识，坚持以人为本，重视细节，密切关注搬迁学生心理动态，使搬迁到海甸校区的学生尽快熟悉适应新环境，投入学习工作。

附 件：1.两校团委工作联合办公室加强合校学生搬迁工作任务安排表

2.两校团委工作联合办公室合校学生搬迁接待日工作方案

二OO七年八月二十日

附件1：

两校团委工作联合办公室加强合校学生搬迁工作任务安排表

| 工作任务 | 具体内容 | 责任单位 | 负责人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 准备阶段 | （1）研究制定《两校团委工作联合办公室关于加强学生搬迁工作的实施方案》 | 两校团委工作联合办公室 | 蒙秋妍 | 2007.8.20 |
|  | （2）召开各基层团委书记和团学社学生干部动员会 | 两校团委工作联合办公室 | 符成彦 | 2007.8.24 |
|  | （3）成立学生搬迁工作学生党员和学生干部志愿者服务队 | 四个学院团委 | 蒙秋妍、四个学院团委书记 | 2007.8.27 |
|  | （4）成立协助搬迁工作纪律督察队 | 校学生会 | 郭超 | 2007.8.30 |
|  | （5）准备制作迎接搬迁学生专栏 | 校学生会 | 郭超 | 2007.9.1 |
|  | （6）准备学生搬迁期间两校学生思想状况调查问卷 | 两校团委工作联合办公室 | 吴昊 | 2007.9.1 |
| 动员阶段 | （1）开展学生党员“一帮一”送温暖活动 | 四个学院团委 | 四个学院团委书记 | 2007.9.4-9.6 9.27 |
|  | （2）举行搬迁前学生干部座谈会 | 儋州校区团委 | 谭勇 | 2007.8.26 |
|  | （3）策划搬迁学生欢迎会 | 四个学院团委 | 四个学院团委书记 | 自定 |
|  | （4）研究制定各学生组织接收优秀搬迁学生干部的实施方案 | 各有关单位 | 蒙秋妍、四个学院团委书记 | 2007.8.30 |
|  | （5）检查搬迁学生宿舍水电、网线、桌椅、卫生等情况 | 四个学院团委 | 蒙秋妍、四个学院团委书记 | 2007.9.2 |
|  | （6）了解搬迁学生（尤其是特困生、少数民族学生）的基本情况 | 四个学院团委 | 四个学院团委书记 | 2007.9.2 |
|  | （7）开展“文明搬迁 整洁让房”活动 | 需要调整宿舍的相关学院团委 | 相关学院团委书记 | 2007.8.29-9.1 |
|  | （8）制作“温馨提示”卡片 | 四个学院团委 | 林琛、四个学院团委书记 | 2007.9.2 |
| 实施阶段 | （1）接待地点布置 | 学生社团联合会 | 薛其彬 | 2007.9.3 |
|  | （2）张贴欢迎海报、宣传板块等 | 校学生会、学生社团联合会 | 郭超、薛其彬 | 2007.9.2 |
|  | （3）举行“送温暖、创和谐”活动 | 两校团委工作联合办公室 | 蒙秋妍 | 2007.9.6 |
|  | （4）设置志愿者服务队接待岗和热线电话 | 两校团委工作联合办公室、校学生会 | 蒙秋妍、郭超 | 2007.9.3 |
|  | （5）举行搬迁学生欢迎会、座谈会或主题班会 | 四个学院团委 | 四个学院团委书记 | 自定 |
|  | （6）调查问卷分析总结 | 两校团委工作联合办公室 | 吴昊、林琛 | 自定 |

附件2

两校团委工作联合办公室合校学生搬迁接待日工作方案

一、接待时间

2007年9月4日、5日、6日、27日下午4：00

二、接待地点

海甸校区8号、10号学生宿舍楼前（暂定）

三、接待搬迁学生人数

9月4日400人，9月5日400人，9月6日304人， 9月27日425人。

四、负责小组人员

符成彦、蒙秋妍、陈广锐、吴昊、林琛、何雨阳、郭超、薛其彬

五、工作任务

1.组织相关学院志愿者“二对一”协助搬迁学生搬运行李，接送搬迁学生入住宿舍，协助办理相关事项；

2.组织学生干部在海甸校区卸下行李；预见行李货车22车次，每车安排6名学生干部；

3.在接待站设饮水站；

4.组织学生干部协助维护现场秩序；

5.组织师生做好搬迁学生思想工作，协助解决各方面困难；

六、工作要求

1.思想重视。搬迁工作事关大局，各部门要服从安排、认真落实，确保学校稳定、师生安全；

2.加强领导。相关学院学生工作系统的老师要到现场配合做好搬迁工作，确保搬迁工作顺利完成；

3.落实工作。相关学院要组织师生深入学生宿舍了解搬迁学生的思想动态，帮助其解决困难，使搬迁学生尽快适应新校区的生活、学习和工作环境。

二〇〇七年八月二十日